Выполнение мероприятий «Дорожной карты»

по введению  ФГОС ДО

в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п.Чернянка

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Результат | отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих ФГОС ДО |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению внедрения ФГОС ДО в МБДОУ | март 2014 г. | Заведующий ДОУ | План действий (дорожная карта) обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Протокол заседания рабочей группы № 1 от 11.03. 2014г, приказ об утверждении плана действий от 8.04. 2014 №15 |
| 1.1.2 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДО | по мере поступления документов и материалов | Заведующий ДОУ. | Использование нормативно-правовых документов в работе МБДОУ | Создан электронный банк нормативно-правовых документов. |
| 1.1.3 | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО в МБДОУ | апрель-май 2014 г. | Заведующий ДОУ. | Приведение локальных актов МБДОУ в соответствии с нормативными документами различного уровня | Приведены в соответствие с требованиями |
| 1.1.4. | Приведение в соответствие Устава МБДОУ с нормативно-правовыми документами ДО | 2015 г. | Заведующий ДОУ | Устав МБДОУ | протокол общего собрания коллектива от 14. 12.2015г №4 |
| 1.1.6. | Разработка и утверждение Программы развития МБДОУ | май-август 2014 г. | рабочая группа, Заведующий ДОУ. | Программа развития | протокол общего собрания от 25.08.2015 №7, Приказ от 28.08.2015 №24 |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1 | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в МБДОУ | апрель 2014 г. | Заведующий, старший воспитатель | Мониторинг ФИРО, корректировка условий, обеспечивающих готовность МБДОУ к внедрению ФГОС ДО | Размещение отчёта на сайте ФИРО |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО МБДОУ | Май 2014 г. | рабочая группа | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО МБДОУ | Отчёт на сайте ФИРО, протокол рабочей группы от 27.05 2014г №2 |
| 1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.3.1 | Организация участия в семинаре-совещании руководителей образовательных учреждений «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Чернянского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования» | апрель 2014 г. | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Использование материалов семинара-совещания в работе МБДОУ | Приказ об участии |
| 1.3.2. | Организация участия в семинаре по методическому сопровождению введения ФГОС ДО | май 2014 г. | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации | ООП ДОУ |
| 1.3.3 | Разработка и утверждение ООП МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | май-август 2014 г. | рабочая группа, Заведующий ДОУ. | Образовательная программа МБДОУ | протокол педагогического совета №5, от 28.08.2014г, № 4 от 26.08.2015, №4 от 26.08.2016г, приказы об утверждении |
| 1.3.4 | Участие в муниципальном конкурсе образовательных программ | май 2014 г. | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Участие в муниципальном конкурсе | ---- |
| 1.3.5 | Использование методических материалов при разработке образовательной программы образовательной организации | июнь-август 2014 г. | рабочая группа | При разработке ООП ДОУ использовались методические рекомендации ФИРО | ООП ДОУ |
| 1.3.6. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО: Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма | постоянно | старший воспитатель | Внесение изменений в организацию образовательного процесса, разработка методических материалов по планированию | информационное сообщение на педагогическом часе, методические рекомендации. |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ | Июнь 2014 г – декабрь 2016 г | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Функционирует система внутреннего мониторинга оценки качества образования | Результаты удовлетворенности родителей 86,6% Оснащённости ППРС 85,7 % Готовности выпускников к обучению в школе 98,7 % |
| 1.5.2 | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль –август 2014 - 2017 г., ежегодно | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ в части создания условий | приказ о внесении изменений от 16.03.2016 № 15 |
| 1.5.3 | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) | Ноябрь 2014 г | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Изучение положения о рейтинге, Проведение необходимых предварительных расчетов показателей | Результаты рейтингования Письмо департамента от 29.12.14г № 9-06/9924/ЛМ |
| 1.5.4 | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) МБДОУ в 2014 году | Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016 | рабочая группа | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | Приказ об участии |
| 1.5.5 | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Приобретение развивающих игр и пособий, мебели, зонирование групповых помещений на сумму 231000р |
|  |  | Постоянно |  |  |  |
| 1.6. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6.1 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в муниципальную рабочую группу | Постоянно | заведующий, старший воспитатель МБДОУ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | Образовательная программа МБДОУ разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, размещённой на сайте ФИРО. |
| 1.6.2 | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах | Постоянно | Заведующий МБДОУ | Участие в семинарах | Сертификаты и Приказы УО о проведении семинаров, конференций, МЕЖ МО, творческих групп, педчтений и др. |
| 1.7.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора |
| 1.7.1 | Методические рекомендации Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | - | - | - | - |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности МБДОУ по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | Март 2014 | заведующий МБДОУ | Создана рабочая группа образовательной организации по введению ФГОС ДО | приказ о создании РГ приказ от 08.04.2014 № 15. |
| 2.2.Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1 | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | заведующий, старший воспитатель | Создан КЦ | Приказ от 01.09.14, № 36-а, приказ от 01.09.15, №27, Приказ от 01.09.16 №43. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов МБДОУ по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1 | Организация непрерывного повышения квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг | старший воспитатель | плана-графика повышения квалификации МБДОУ (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации | Сертификаты повышения квалификации педагогических работников. |
| 3.1.2 | Создание банка педагогического опыта в рамках реализации ФГОС ДО | декабрь 2015 г. | старший воспитатель | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в муниципальный, региональный банк данных | Банк ППО ДОУ |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МБДОУ |
| 3.2.1 | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | 2014-2016 г | Заведующий ДОУ старший воспитатель | Участие в семинарах | Приказы УО от 9.10 2014г, от 03.04.15. |
| 3.2.2 | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки. | Июль 2015-2016гг | Заведующий ДОУ старший воспитатель | Создана аттестационная комиссия на соответствие занимаемой должности | Приказ от10.02. 2014 № 4 |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1 | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг |  | Создана стажировочная площадка | Приказ УО от 23.07 2014 № 631 |
| 3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1 | Организация наставничества в образовательной организации | 2015-2016 гг | старший воспитатель | методическое сопровождение | Журнал регистрации работы с педагогами. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1 | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 гг | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер. | План ФХД | Размещён на сайте ДОУ, отчёты. |
| 4.1.2 | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ | Январь-март 2014 г | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Методика формирования системы оплаты труда Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт | Методика формирования системы оплаты труда, положение об оплате труда и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Трудовые договора. |
| 4.1.4 | Формирование муниципального задания ОО о предоставлении услуг ДО. | ежегодно | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Выполнение муниципального задания | размещение информации на сайте МБДОУ |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 4.2.1 | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Выполнение муниципального задания | Отчёт |
| 4.2.2 | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Соответствие заработной платы среднему показателю по области. | информационная справка |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016 гг Ежегодно декабрь | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | отчёт |
| 4.2.4 | Мониторинг родительской платы в МБДОУ | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Своевременная оплата услуг. | Реестр оплаты |
| 4.2.5 | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | заведующий МБДОУ, главный бухгалтер | Сведения о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня | приказ о предоставлении льгот по родительской плате на основании представленных документов, ежемесячное предоставление информации |
| 4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| 4.3.1 | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Июль-август 2014 г | заведующий МБДОУ | - | - |
| 4.3.2 | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь 2014г | заведующий МБДОУ, старший воспитатель | - | - |
| 4.3.3 | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО | Декабрь 2014 г | заведующий МБДОУ, старший воспитатель | - | - |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Организация участия педагогов в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель | участие педагогов | Планы работы секции |
| 5.1.2 | Организация участия педагогических работников МБДОУ в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель | участие | 03.06.2015. Богатырёва С.И. Родионова А.Н. «Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства». Филатова О.Н. «Роль информационно-коммуникативных технологий в воспитании детей» Мишустина Е.С. «Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни» Лиховцова Т.И. «Воспитание нравственных чувств и этических представлений у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх» Лиховцова Т.И. «Позитивная социализация дошкольников в условиях введения ФГОС» Бодрова Л.М. «Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах социально-коммуникативного воспитания детей» |
| 5.1.3 | Организация участия педагогических работников в педагогических чтениях | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель | участие | Педчтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»3.12.2015. БелИРО. Акифьева Е.П. «Организация образовательной деятельности в ДОУ в рамках стандартизации дошкольного образования». |
| 5.1.4 | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг (2 раза в год) | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель | участие | 2014 г 26.03. «Реализация требований ФГОС ДО средствами программ издательства «Просвещение» заведующий Скуратова Г.В. 22.10.2014 «Выбор и создание парциальных программ в ходе проектирования ООП ДО в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО» Старший воспитатель Акифьева Е.П., воспитатель Бодрова Л.М. |
| 5.1.5 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 гг | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках | публикации в сборниках, внесение опытов в банк данных |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1 | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | заведующий МБДОУ | Проект «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Дорожная карта |
| 5.2.2 | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО МБДОУ на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 гг | заведующий МБДОУ | дорожная карта дорожная карта с изменениями | Протокол педагогического совета от 28 08.2014 №5 Протокол педагогического совета от 16. 03. 2016 №3 |
| 5.2.3 | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель | Создание раздела «Образовательные стандарты» на сайте МБДОУ. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг | размещение на сайте |